《桃花源记》制作预估

| 项目 | 数量 | 天数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹备／工作人员 |  |  |  |
| 拍摄方案／分镜脚本 | 2 | 10 | 8000 |
| 筹备会议 | 多次 |  | 3000 |
| 主要演员 | 5 | 2 | 25000 |
| 导演组 | 2 | 25 | 50000 |
| 制片组 | 3 | 3 | 15000 |
| 摄影组（摄影指导、跟焦员、遥控员、助理3人） | 6 | 5 | 80000 |
| 美术指导 | 1 | 7 | 12000 |
| 道具组 | 3 | 5 | 25000 |
| 服装造型组 | 2 | 5 | 15000 |
| 灯光师及助理 | 6 | 5 | 25000 |
| 器材及制片 |  |  |  |
| 摄影器材（艾丽莎摄影机1套） | 1 | 5 | 30000 |
| 灯光器材 |  | 5 | 25000 |
| 运动辅助（摇臂、轨道、稳定器） |  | 5 | 16000 |
| 服装购买／租赁 |  |  | 5000 |
| 道具租赁／购买 |  |  | 3000 |
| 工作运输车辆5 | 3 | 5 | 8000 |
| 油费及打车交通费用 |  |  | 实报实销 |
| 工作人员餐饮／住宿 | 20 | 7 | 10000 |
| 场景租赁／协调 |  |  |  |
| 外景 |  | 1 | 未知 |
| 电费／置景费 |  | 2 | 未知 |
| 后期 |  |  |  |
| 剪辑（粗剪＋精剪） |  |  | 15000 |
| 音乐／音效合成／制作 |  |  | 12000 |
| 配音旁白 |  |  | 6000 |
| 调色 |  |  | 15000 |
| 字幕包装 |  |  | 3000 |
| 总计 |  |  | 40.06w |
| 税点 |  |  | （2.4w）6% |
| 合计 |  |  | 43w  （不含场地及主要被摄对象费用） |